## WBS
■ 프로젝트 진척도
단계 | 마감시간 | 항목 | 세부항목 | 진척도 | 담당자 |  | 6월 22일 | [6 empty] | 6월 23일 | [6 empty] | 6월 24일 | [6 empty] | 6월 25일 | [6 empty] | 6월 26일 | [6 empty] | 6월 27일 | [6 empty] | 6월 28일 | [6 empty] | 6월 29일 | [6 empty] | 6월 30일
[6 empty] | 소요시간(m) | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 9:10~10:00 | 10:10~11:00 | 11:10~12:00 | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50
기획 및 설계 단계 | 06.22 | 요구사항 및 아키텍처 설계 | 프로젝트 목표와 검증 범위 정의 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | MicroBlaze + Local BRAM + AXI4-Lite 전체 구조 설계 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | GPIO/UART/Timer/I2C LCD/SPI 주변장치 구성 확정 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Memory-Mapped Address Map 및 Base Address 확정 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | SPI Register Map과 UVM 검증 계획 수립 | 100% | 한승훈 | 50
개발 및 구현 단계 | 06.22~06.29 | AXI4-Lite Peripheral 설계 | Vivado IP Integrator에 MicroBlaze/BRAM/AXI Interconnect 구성 | 100% | 한승훈 | 100
|  |  | AXI Address Editor에서 주변장치별 주소 영역 할당 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | GPIO 0: FND segment 출력 레지스터 연동 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | GPIO 1: FND COM 및 Button 입출력 연동 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | GPIO 2: LED 출력 레지스터 연동 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | GPIO 3: Switch 입력 레지스터 연동 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Custom UART AXI4-Lite Wrapper 통합 | 100% | 한승훈 | 100
|  |  | UART CR/SR/TDR/RDR Register Block 구현 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Timer CTRL/PSC/ARR/CNT Register Block 구현 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | I2C LCD AXI4-Lite Register Block 구현 | 100% | 한승훈 | 100
|  |  | I2C LCD Control 및 I2C Master 연결 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | SPI AXI Register Block과 SPI Master 통합 | 100% | 한승훈 | 100
|  | RTL/HW 수정 사항 | SPI START write event를 one-cycle pulse로 변환 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | DONE clear와 RX_DATA 갱신 시점 정리 | 100% | 한승훈 | 50
|  | Functional Verification | AXI4-Lite Testbench 구조와 transaction task 작성 | 100% | 한승훈 | 100
|  |  | AW/W/B Write Channel handshake 검증 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | AR/R Read Channel handshake 및 register readback 검증 | 100% | 한승훈 | 100
|  |  | SPI TXDATA/CR/SR/RXDATA access sequence 검증 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | SPI Slave response와 MISO 수신 데이터 검증 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | MOSI TX 데이터와 AXI TXDATA 정합성 확인 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | BUSY/DONE status polling 동작 검증 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Reset 및 연속 transfer corner case 검증 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Waveform 분석과 AXI/SPI timing 디버깅 | 100% | 한승훈 | 50
|  | Functional Verification 수정 사항 | 이전 transaction DONE 잔류로 polling이 조기 종료되는 문제 해결 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | BUSY 중 START 재요청 방지 및 status clear sequence 보완 | 100% | 한승훈 | 50
|  | UVM Verification | axi_lite_sequence 전송 시나리오 작성 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | axi_lite_driver AXI register write/read 구동 구현 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | axi_lite_monitor transaction 수집 구현 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | spi_monitor CS_n/SCLK/MOSI/MISO 관찰 구현 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Scoreboard AXI data와 SPI bus data 비교 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Functional Coverage 및 Code Coverage 수집 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | 0x00/0xFF/0xAA/0x55 및 random pattern regression | 100% | 한승훈 | 50
|  | UVM Verification 수정 사항 | 미도달 reset/error/default branch 확인 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Scoreboard 32 Pass/0 Fail 및 Coverage 결과 정리 | 100% | 한승훈 | 50
|  | System-Level Integration / Validation | Vitis Application-Service-Driver-HAL 계층 구조 작성 | 100% | 한승훈 | 100
|  |  | Base Address + Offset 기반 MMIO Driver 작성 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Button/Switch 입력과 Mode/Service 흐름 통합 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | GPIO LED/FND 출력 Board Validation | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Timer Counter 및 mode 동작 확인 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Custom UART Master-to-Slave 데이터 전송 검증 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | SPI Master-to-Slave 데이터 전송 검증 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | I2C LCD 초기화 및 Mode/Data 표시 검증 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Basys3 두 대 Programming 및 물리 배선 확인 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Switch→Application→AXI→Serial Bus→LED/FND End-to-End 검증 | 100% | 한승훈 | 50
|  | System-Level 수정 사항 | Master/Slave UART baud rate 불일치 해결 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | I2C LCD command/enable delay 조정 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | 2-board Vitis 동시 인식 문제를 Vivado/Vitis 분리 실행으로 해결 | 100% | 한승훈 | 50
|  |  | Polling 방식의 한계 분석 및 Interrupt 개선안 정리 | 100% | 한승훈 | 50
발표준비 | 06.30 | 발표준비 및 완료보고서 | 발표자료·완료보고서 작성 및 최종 산출물 정리 | 100% | 한승훈 | 150